## Feuil2
Etape de modélisation | Projet | Tâche | Description | Date début | Date Fin
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP1_PFA | Utilisation de Linq | 2017-03-06 | 2017-03-11
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP2_PFA | CRUD - avec Entity FrameWork | 2017-03-13 | 2017-03-13
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP3_PFA | Migration automatique et manuel avec Entity Framework | 2017-03-14 | 2017-03-16
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP4_PFA | Application console qui tester les différent relation relation poosible entre les classes | 2017-03-16 | 2017-03-18
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP5_PFA | Interface de mise à jour avec TabPanel
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP6_PFA Gwin Library | Interface de mise à jour des groupe
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP7_PFA Gwin Library | Interface de mise à jour des stagiaires, Groupes, Formateur, Module
| Réalisation du prototype | Démonstration TP5_PFA
Analyse technique | Réalisation du prototype | Démonstration du Exemple 1 GwinApp
Analyse technique | Réalisation du prototype | Démonstration du Exemple 2 GwinApp
| Rapport | Rapport Version 1 | 1- Niveau de compétences 2 - Processus de développement 3 - Analyse technique 4 - Notre démarche