## Feuil2
Etape de modélisation | Projet | Tâche | Description | Date début | Date Fin
Documentation | Rapport | Rapport Version 1 | Utilisation de Linq | 2017-03-18 | 2017-03-18
Analyse technique | Prototype | TP1_Linq | CRUD - avec Entity FrameWork | 2017-03-18 | 2017-03-18
Analyse technique | Prototype | TP2_CRUD_EF_One_Classe | Migration automatique et manuel avec Entity Framework | 2017-03-18 | 2017-03-19
Analyse technique | Prototype | TP3_Migration_EF | Application console qui tester les différent relation relation poosible entre les classes | 2017-03-19 | 2017-03-19
Analyse technique | Prototype | TP4_RelationShip_EF | Interface de mise à jour avec TabPanel | 2017-03-19 | 2017-03-19
Analyse technique | Prototype | TP5_CRUD_EF_All_RelationShip | Interface de mise à jour des groupes | 2017-03-19 | 2017-03-21
Analyse technique | Prototype | TP 5.1 - Insert Image with EF | Interface de mise à jour des stagiaires, Groupes, Formateur, Module
Analyse technique | Prototype | TP6_Gwin_One_Classe
Analyse technique | Prototype | TP7_Gwin_Many_To_One
Analyse technique | Prototype | Demo_Gwin_One_Classe
Analyse technique | Prototype | Demo_Gwin_Many_To_One | 1- Niveau de compétences 2 - Processus de développement 3 - Analyse technique 4 - Notre démarche
Analyse technique | Prototype | Demo_Gwin_Many_To_Many
Analyse technique | Prototype | TP8_Gwin_All_Relation_Ship
Documentation | Rapport | Rapport Version 2
Analyse technique | Prototype | Test unitaire d'une EntityBLO
Analyse technique | Prototype | Auto-Formation sur GitHub pour Fork et PulRequest ( Optionnelle)
Analyse technique | Prototype | Demonstration - Intégration avec GitHub
Caputre des besoin | Club management system | Diagramme de context
Analyse fonctionelle |  | Diagramme de cas d'utilisation et Arabe ou en français
Analyse fonctionelle | Club management system | Dictionnaire de données |  | 2017-03-06 | 2017-03-06
Conception |  | Traudction de dictionnaire de données
Conception | Club management system | Diagramme de classe en Anglais |  | 2017-03-06 | 2017-03-06
Conception | Club management system | Partage des tâches - chaque tâche contient - Mini Diagramme de cas d'utilisation - Dictionnaire de données pour chaque classe - Diagramme de classes à implémenter
Réalisation | Club management system | Implémentation des classe C# avec fichiers ressources
Réalisation | Club management system | Implémentation des classe BLO
Réalisation | Club management system | Implémentation des Test unitaire de BLO
Réalisation | Club management system | Validation et Intégration sur GitHub