## Feuil2
Etape de modélisation | Projet | Tâche | Description | Date début | Date Fin
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP1_PFA | Utilisation de Linq | 2017-02-15 | 2017-02-15
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP2_PFA | CRUD - avec Entity FrameWork | 2017-02-15 | 2017-02-16
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP3_PFA | Migration automatique et manuel avec Entity Framework | 2017-02-27 | 2017-02-27
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP4_PFA | Application console qui tester les différent relation relation poosible entre les classes | 2017-02-28 | 2017-02-28
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP5_PFA | Interface de mise à jour avec TabPanel | 2017-03-28 | 2017-03-01
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP6_PFA Gwin Library | Interface de mise à jour des groupe | 2017-03-04 | 2017-03-04
Analyse technique | Réalisation du prototype | TP7_PFA Gwin Library | Interface de mise à jour des stagiaires, Groupes, Formateur, Module | 2017-03-05 | 2017-03-07
| Réalisation du prototype | Démonstration TP5_PFA
Analyse technique | Réalisation du prototype | Démonstration du Exemple 1 GwinApp |  | 2017-03-08 | 2017-03-08
Analyse technique | Réalisation du prototype | Démonstration du Exemple 2 GwinApp |  | 2017-03-08 | 2017-03-08
| Rapport | Rapport Version 1 | 1- Niveau de compétences 2 - Processus de développement 3 - Analyse technique 4 - Notre démarche
|  | Diagramme de classe -Club Management - |  | 2017-03-09