## Feuil1
Phases | Projet | Code_Tâche | Ordre | Niveau | Description | Note technique
Documentation | Rapport | Rapport Version 1 | 1 |  | 1- Niveau de compétences 2 - Processus de développement 3 - Analyse technique 4 - Notre démarche | UP, 2TUP
Analyse technique | Prototype | TP1_Linq | 2 | 1 | Utilisation de Linq
Analyse technique | Prototype | TP2_CRUD_EF_One_Classe | 3 | 1 | CRUD - avec Entity FrameWork
Analyse technique | Prototype | TP3_Migration_EF | 3 | 2 | Migration automatique et manuel avec Entity Framework | Add-Migration
Analyse technique | Prototype | TP4_RelationShip_EF | 3 | 2 | Application console qui tester les différent relation relation poosible entre les classes | Many-to-One, Many-to-Many, One-to-One, One-to-Many
Analyse technique | Prototype | TP5_CRUD_EF_All_RelationShip | 3 | 3 | Interface de mise à jour avec TabPanel | Utilisation des user contôle et événements
Analyse technique | Prototype | TP 5.1 - Insert Image with EF | 4 | 2
Analyse technique | Prototype | TP6_Gwin_One_Classe | 5 | 2 | Interface de mise à jour des groupe
Analyse technique | Prototype | TP7_Gwin_Many_To_One | 5 | 2 | Interface de mise à jour des stagiaires, Groupes, Formateur, Module
Analyse technique | Prototype | Demo_Gwin_One_Classe | 5 | 3
Analyse technique | Prototype | Demo_Gwin_Many_To_One | 5 | 3
Analyse technique | Prototype | Demo_Gwin_Many_To_Many | 5 | 3
Analyse technique | Prototype | TP8_Gwin_All_Relation_Ship | 6 | 2
Documentation | Rapport | Rapport Version 2 | 7 | 1 | Update- chapitre Analyse technique, par les tâches que vous avez réaliser | Tableau des tâches avec Date de début et date de fin
Analyse technique | Prototype | Test unitaire d'une EntityBLO | 8 | 2
Analyse technique | Prototype | Auto-Formation sur GitHub pour Fork et PulRequest ( Optionnelle) | 9 | 2
Analyse technique | Prototype | Demonstration - Intégration avec GitHub | 9 | 3
Caputre des besoin | Club management system | Diagramme de context | 10 | 4
Analyse fonctionelle |  | Diagramme de cas d'utilisation et Arabe ou en français | 11 | 4
Analyse fonctionelle | Club management system | Dictionnaire de données | 12 | 3
Conception |  | Traudction de dictionnaire de données | 13 | 4
Conception | Club management system | Diagramme de classe en Anglais | 14 | 4
Conception | Club management system | Partage des tâches - chaque tâche contient - Mini Diagramme de cas d'utilisation - Dictionnaire de données pour chaque classe - Diagramme de classes à implémenter | 15 | 5
Réalisation | Club management system | Implémentation des classe C# avec fichiers ressources | 16 | 1
Réalisation | Club management system | Implémentation des classe BLO | 17 | 1
Réalisation | Club management system | Implémentation des Test unitaire de BLO | 18 | 1
Réalisation | Club management system | Validation et Intégration sur GitHub | 19 | 1